|  |  | «Утверждаю» директор МБОУ «Новороссийская СШ» Т.П. Риккинен Приказ № 139а от 09.11.2020 г. |
| --- | --- | --- |

План мероприятий «дорожная карта» МБОУ «Новороссийская СШ»

по реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования  на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя предметники | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. | Аналитическая справка |
| 1.2 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя- предметники | до 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.3 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | до 1 декабря 2020 г. | заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. | Аналитическая справка |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | Учителя- предметники | до 1 ноября 2020 г. | заместитель директора по УВР Башмакова А.С. Учителя- предметники | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. | Приложение к рабочей программе по учебным предметам : математика - 5-8 класс, английский язык – 8 класс, физика – 8 класс |
| 2.2 | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | В течение учебного года | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. | Технологические карты учебных занятий |
| 2.3 | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | В течение учебного года | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Внесение изменений в карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя- предметники | В течение учебного года | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. | Технологические карты учебных занятий |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя- предметники, | до 31 декабря 2020 г. | директор Риккинен Т.П., заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы поконкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования |
| 4.2 | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | В течение учебного года | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно- измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3 | Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | В течение учебного года | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Включение в состав учебных занятий для проведения тематической оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видовдеятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретномучебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4. | Проведение промежуточной (четвертной, полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | Октябрь – май 2020 г. | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С. | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной, полугодовой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированныхумений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся вконтрольно- измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5 | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С., директор Риккинен Т.П. | Декабрь 2020 г., май 2021 г. | Учителя- предметники, заместитель директора по УВР Башмакова А.С., директор Риккинен Т.П. | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Совещание при директоре |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса Общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. | Учителя- предметники, | Январь, май 2021 г. | заместитель директора по УВР Башмакова А.С., директор Риккинен Т.П. | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет |